建设工程设计合同 （一）

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称： 开封市儿童医院3号楼外立面改造、连廊、生活泵房、2号楼地下室等项目设计

工 程 地 点： 河南省开封市自由路中段87号

合 同 编 号：

设计证书等级：

发  包 人：   开封市儿童医院

设  计 人：

签  订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人： 开封市儿童医院

设计人：

发包人委托设计人承担  开封市儿童医院3号楼外立面改造、连廊、生活泵房、2号楼地下室等项目设计

工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件.

第二条 本合同设计项目的内容:名称, 规模, 阶段, 投资及设计费等见下表（“√”表示为要求乙方提供对应的资料）。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资 （暂定）（万元） | 费率%（暂定3.88%，实际以招标结果为准） | 估算设计费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积(㎡) | 方案（效果图） | 初步 设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 3号楼楼体外立面提升改造设计 |  |  | √ | √ | √ | 170 | 3.88 | 6.60 |
| 2 | 3号楼与2号楼的连廊设计 |  |  | √ | √ | √ | 60 | 3.88 | 2.33 |
| 3 | 2号楼内生活泵房改造、增设地热水的设计 |  |  |  |  | √ | 20 | 3.88 | 0.78 |
| 4 | 2号楼地下室根据院方的使用要求，进行装饰、给排水、电气、消防等工程的深化设计 |  |  | √ | √ | √ | 90 | 3.88 | 3.49 |
| 5 | 3号楼室内电梯入地下室 |  |  | √ |  | √ | 20 | 3.88 | 0.78 |
| 6 | 3号楼一层现供应中心结构梁板加固 |  |  |  |  | √ | 60 | 3.88 | 2.33 |
| 7 | 3号楼的水电、中央空调、通风、消防等工程的升级改造 |  |  |  | √ | √ | 458 | 3.88 | 17.77 |
| 8 | 2号楼UBS电源间结构梁板加固 |  |  |  |  | √ | 30 | 3.88 | 1.16 |
| 9 | 院区内建筑体系作为整体项目建设完成所必须得环节交叉联系的补充设计 |  |  |  |  | √ | 20 | 3.88 | 0.78 |
| 备注：每项设计费用包含甲方要求该项的全部设计内容，仅设计部分按实际验收合格的设计量结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

第四条：  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

第五条合同设计工期

设计工期     日历天，自    年  月  日至    年   月  日。（具体设计开始若有变动以发包人通知为准）。

第六条本合同设计收费（估算）为￥36.02万元人民币，最终的设计费，以审计单位审核的工程造价为准，按工程总造价的3.88%（暂定，实际根据竞争性磋商的招标结果为准）的计算设计费取费率。各分项目设计费支付进度：

1、设计方接到发包人的设计任务七个工作日内，设计人按发包人要求开具发票的，发包人支付该分项设计费（估算）20%的预付款；

2、设计方根据发包人的要求，提供经发包人认可的效果图、初步设计图、施工图后七个工作日内，设计人按发包人要求开具发票的，发包人支付该分项设计费（估算）60%的设计费；

3、在分项工程施工期间，设计方无偿提供必要的现场技术服务并配合竣工验收合格的。工程竣工验收合格后，根据审计单位审定的工程造价（合同中明确的设计费的取费费率  %不变），计算该分项工程最终的设计费，双方均无异议，七个工作日内，发包人支付该分项设计费的尾款。

设计人未按甲方要求开具发票的，发包人有权拒绝支付设计款项。若发包人已支付的预估设计费超出审计单位审定后的设计费的，设计人应当在收到甲方书面退还单7个工作日内将超付部分的款项足额退还给发包人，逾期退款按应退款日千分之三支付滞纳金。

第七条 双 方 责 任

1 发包人责任

1.1  发包人按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限的且未提交的材料足以致使设计无法进行的，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延，若提交的材料不足以影响设计的，设计文件时间不予顺延。

1.2  发包人提交资料的时候，设计人和发包人应核实确认材料，对明显错误的材料，设计人应当及时向发包人提出更正。因发包人单方要求设计变更，若产生增量的，双方另行协商费用。

1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1.4  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

1.5  本合同履行产生的设计方案、文件、资料图纸、数据等设计人接触到发包人的资料，设计人应当保密，设计方案、设计资料、施工图纸等资料所有权归发包人所有。未经发包人同意，设计人对交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权按本合同款项的20%向设计人提出索赔。

2  设计人责任：

2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人应当具备履行本合同相关资质要求，具备设计履约能力。合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得以任何理由停止履行合同。

2.2  设计人采用的主要技术标准是：

现行国家相关法律、法规及设计规范。

2.3  设计合理使用年限为  50   年，涉及到地基和房屋主体工程的合理使用年限不得少于70年。

2.4  设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

2.6  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权按本合同总款项的20%向设计人索赔。

2.7  设计人应出具与现场实际相符并切实可行的设计方案，保证设计内容能够实操落地（由发包方、监理单位及第三方聘请专家共同进行确认），若在施工前或施工时发现设计方案（施工图）不具备施工可行性的，由设计人进行二次设计变更，设计工期不予顺延。

2.8  设计人应派专人（设计方案的主要设计人）      留驻施工现场（每周不少于3日）进行配合与解决有关问题，并提供联系方式

，随时为发包人解决相关设计施工问题。

第八条 违约责任：

1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，无息退还发包人预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

2  设计人无违约的情况下，发包人应按合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费，发包人无正当理由拒付设计费且经设计人书面催款30日后仍未支付款项的，视为发包人逾期付款，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

3  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失或设计不合格的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费并赔偿因设计错误造成发包人或第三人的全部人身财产损失。

4  设计人设计的设计方案或施工图无法实际操作的，设计人应当无偿负责返工设计，工期不因此顺延。

5  由于设计人自身原因，延误了按合同规定的设计资料及文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，给发包人造成影响的，发包人除有权扣除相应的设计费用外，并追究设计人对发包人造成的直接或间接损失。逾期超过5个工作日的，发包人有权单方解除本合同并要求设计人承担合同总款项10%的违约金。

6  设计人未按合同要求对本项目提供现场或线上解决配合的，每出现一次，视为设计人违约一次，设计人每违约一次向发包人支付违约金1000元，发包人有权向设计人索要或从未付款中直接扣减并有权要求设计人承担发包人为实现该权益产生的合理成本支出包含不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。

- 第九条 其他

1  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

2  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由发包人承担。

3  发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

4  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成的，可向发包人所在地人民法院起诉。

7  本合同一式 肆  份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

8  本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

9  本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11 其他约定事项：无。

发包人名称：                            设计人名称：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）

住    所：                              住    所：

邮政编码：                              邮政编码：

电     话：                             电     话：

传     真：                             传     真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

签定日期：